Информационная карта проекта

| 1. | Муниципальный район(городской округ)Курганской области, учреждение | Мокроусовский район, МОУ ДОД Дом детского творчества |
| --- | --- | --- |
| 2. | Название проекта | Скажи здоровой жизни - Да! |
| 3. | Цели | Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи детям и подросткам по формированию и развитию жизненных социально-приемлемых навыков в условиях Дома детского творчества |
| 4. | Задачи | 1.Формирование негативного отношение учащихся к курению, алкоголю, другим формам психоактивных веществ, на основе обучения знаниям, умениям, навыкам здорового образа жизни, используя программы профилактики злоупотребления ПАВ. 2.Обучение детей и подростков интересным формам проведения досуга , создание условий для самореализации детей и молодежи в объединениях и клубах ДДТ. 3.Использование упражнений и тренингов для формирования навыков ответственного отношения к своему здоровью, умение противостоять внешнему социальному и психологическому давлению, самостоятельного преодоления вредных привычек, связанных с зависимостью организма к ПАВ. 4.Подготовка циклов семинаров для педагогов и занятий для родителей, помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения. 5.Подготовка молодежных лидеров в среде сверстников в «Школе актива», объединении «Вожатенок». |
| 5. | Сроки реализации проекта | май 2010 года –сентябрь 2011 года |
| 6. | Кадровое обеспечение проекта | 1.Устюжанина И.Г.- методист по детским организациям (курсы ГлавУО по подготовке специалистов по разработке региональной программы профилактики ПАВ) 2.Жилякова Л.Г.- методист (курсы ГлавУО по подготовке специалистов по разработке региональной программы профилактики ПАВ) 3.Ерохина Светлана Александровна-педагог дополнительного образования(семинар- тренинг по школьной превентивной программе «Полезные привычки, навыки, выбор» 4.Врачи центральной районной больницы 5. Центр занятости населения 6.Районная газета «Восход» 7.Педагоги ДДТ |
| 7. | Основные направления деятельности | 1.Анкетирование и анализ ситуации по профилактике злоупотребления ПАВ. 2.Постановка проблемы и обучение педагогов. 3.Подготовка ребят-волонтеров на занятиях объединений «Вожатенок» и «Школа актива» 4.Работа педотряда «Вожатенок» по месту жительства и выступления агитбригады «Ритм». 5.Проведение тематических смен в лагере с дневным пребыванием ДДТ 6.Реализация регионального модуля превентивного образования «Полезные привычки, навыки, выбор» для учащихся Мокроусовских школ №1 и №2 7.Пропаганда ЗОЖ через объединения дополнительного образования 8. Организация межведомственного взаимодействии 9. Работа с родителями 10.Информационное обеспечение |
| 8. | Содержание проекта | I. -Проведение ежегодного мониторинга по распространению и употреблению ПАВ в подростковой и молодежной среде (май 2010); -П/совет «Анализ ситуации и эффективность мероприятий по профилактике употребления ПАВ»(май 2010) II. -Круглый стол по подготовке и реализации проекта (май 2010); -Семинар-практикум для педагогов «Профилактика зависимостей от психоактивных веществ детей и подростков в системе образования» с привлечением психолога(в течение года); -Методическое объединение «Работа по формированию ЗОЖ в объединениях дополнительного образования»(октябрь 2010) -Подготовка тезисов на VI научно- практическую конференцию работников УДОД(заочную)Устюжаниной И.Г. «Пути формирования ценностей здорового образа жизни у подростков в условиях УДОД» (декабрь 2010); -Обобщение опыта работы педагога Ерохиной С.А. «Формирование здорового образа жизни»(Территориальный опорный методический кабинет, апрель 2011) III. - Занятия в объединении «Вожатенок» и «Школе актива» Детского объединения «ЛИДЕР» по направлению «Я выбираю жизнь!»-упражнения, тренинги, подготовка программ агитбригады «Ритм»,создание плакатов, листовок, стенгазет ( в течение года) -Подготовка волонтеров с целью выхода с мероприятиями по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ в детские коллективы общеобразовательных школ района, ПУ-35, вечерней школы (в течение года); IV. -Познавательно-игровые программы «Если хочешь быть здоров!» по месту жительства, в лагерях с дневным пребыванием(отряд «Вожатенок»,июнь-август); -Выступление агитбригады «РИТМ» в детских и трудовых коллективах района (июнь-август 2010 года); - Издание и распространение листовок, буклетов и газет по профилактике ПАВ (в течение года) -Проведение акций по пропаганде ЗОЖ (в течение года) -Проведение тематических дискотек (в течение года) V. -Организация тематической смены «ЗОЖ» в детском оздоровительном лагере дневного пребывания «Муравейник» при ДДТ (август 2010) - Познавательно-игровая программа «Будь здоров!» в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания: «Муравейник» при ДДТ, МСШ №1, МСШ №2. (июнь 2011) VI. Реализация регионального модуля превентивного образования «Полезные привычки, навыки, выбор». Седьмой год реализуется региональный модуль превентивного образования «Полезные привычки, навыки, выбор» для детей Мокроусовских школ с первого класса, рассчитанный на 9 лет. Курс предоставляет детям необходимые по возрасту знания о вредных привычках, формирует здоровые установки и ответственное поведение. (ноябрь-май) VII. В Доме детского творчества на занятиях во всех объединениях проводятся физкультминутки. В Школе раннего развития ведётся Час здоровья. Объединение «Любознайка» работает по программе «Природа и человек», третий год программы отводится на изучение раздела «Человек есть тайна», где дети знакомятся с профилактикой вредных привычек, разрабатывают такие мероприятия как «Злой волшебник – наркотик», «Алкоголь – ошибка», «Курить – здоровью вредить». В клубах «Старшеклассник», «Общение», «Лидер», в Школе актива, на занятиях педотряда «Вожатенок» проводятся диспуты, тренинги, беседы по профилактике употребления ПАВ, встречи с врачами ЦРБ, работниками ОВД, другими специалистами. Педагогами ведется работа по занятости в кружках ребят, состоящих на учете в КДН (в 2010-54%, 2011-58%), ребят из «группы риска». На каждого ребенка заводится «Социальный паспорт семьи». В 2010 -2011 году объединения ДДТ посещало-696 учащихся. (Приложение). Особое внимание уделяется привлечению в объединения дополнительного образования детей из малообеспеченных, неполных семей, детей-сирот, подростков и молодежи до 30 лет. Ежегодно, в ноябре- декабре, проводится месячник по профилактике ПАВ. VIII. -Организация работы отряда «Вожатенок», агитбригады Ритм» совместно с Центром занятости ( июнь-август 2010) В рамках ежегодного районного месячника по профилактике употребления ПАВ: - «Ты и твоё здоровье» -совместная программа для учащихся школ райцентра и ПУ-35 ( врач ЦРБ, агитбрига «Ритм»)- ноябрь 2010; - «Твой выбор! (ОВД, ЦРБ, Школа актива, Пороговский и Чесноковский КОЦ) – ноябрь 2010 -Конкурс социальной рекламы «Жизнь прекрасна!»(совместно с редакцией «Восход»- октябрь 2010 -Участие в региональном этапе конкурса социальной рекламы «Новое пространство России» (ноябрь 2010) - Разработка и реализация социальных депутатских проектов «Депутат-СМИ-население: грани взаимодействия» -Здоровая нация- счастливая страна (совместно с районным отделом культуры,2010); -Моё село- моя забота (2011). IX. -Составление «Социального паспорта семьи» воспитанников –ежегодно -Общее родительское собрание «Здоровый образ жизни формируется в семье» (октябрь 2010) - Анкетирование среди родителей (октябрь 2010) -Акция «Открытое письмо маме» (декабрь 2010) - Операция «Подросток» (рейд членов родительского актива и педагогов ДДТ по нахождению подростков в позднее время на улице) – июль, декабрь 2010 -Заседания клуба выходного дня «Семейная горница» по теме: «Острые углы семейного воспитания» -ноябрь 2010 (для семей ,в которых есть опекаемые дети) -Заседание «Клуба молодой семьи» по теме «Воспитание без огорчений»-март 2011 - совместно с центром социального обслуживания населения конкурс «Семья года» (ежегодно, май) X. -Освещение мероприятий по профилактике употреблению ПАВ в районной газете «Восход» -на сайте ДДТ - в течение года; -выпуск листовок и плакатов в рамках месячника по профилактике употребления ПАВ. |
| 9. | Исполнители основных мероприятий | 1.Коллектив Дома детского творчества 2. Воспитанники Дома детского творчества 3. Родители |
| 10. | Охват проектом | 1.Школы райцентра 2.ПУ-35 3.Родители 4.Организации и предприятия села Мокроусово |
| 11. | Источники финансирования | 1.Средства, полученные в результате реализации проектов и конкурсов(23000 рублей): -фотоаппарат (конкурс проектов от «Единой России»); -телевизор-1 (за реализацию депутатского проекта2009г.) -музыкальный центр-1(за реализацию депутатского проекта 2010 г.) -синтезатор-1(приз областного фестиваля «Трудовое лето»2010 г.) |
| 12. | Ожидаемые результаты | 1.Предпочтение здорового образа жизни в шкале ценностей детей и подростков, непримиримое отношение к употреблению ПАВ. 2.Увеличение числа подростков – добровольцев, имеющих желание активно противодействовать употреблению наркотиков, алкоголя и табакокурения в своей среде. 3.Изменяя отношение к проблеме, учащиеся смогут осознанно формировать ситуации и организовывать собственное жизненное пространство; 4.В совместной активной деятельности сформируется система взаимоотношений взрослых и ребят, где учащиеся получат возможность реализовать свои интересы, научатся организовывать своё свободное время; 5.Школьникам будет дана возможность объективно оценить все стороны жизни, так или иначе связанные с проблемой наркомании; 6.Информационно- просветительская работа с родителями покажет им пути воспитательного воздействия, позволяющего уберечь ребенка от наркотиков. |